# Dokumen Rencana Penyelesaian AquaSmart

Backend Flask  •  Perbaikan Frontend  •  Hardware & Deployment

Disusun: 10 Oktober 2026  •  Deadline: minggu ini (11–12 Okt 2026)  •  Untuk: Alpin Aditya

Dokumen ini adalah rencana kerja konkret untuk menyelesaikan proyek AquaSmart akhir pekan ini. Isinya disusun dari hasil bedah kode aktual (9–10 Okt 2026): 42 endpoint API terinventarisasi, skema database 19 tabel, dan firmware ESP32 481 baris — bukan dari asumsi.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Apa: AquaSmart = sistem monitoring kualitas air kolam/akuakultur berbasis IoT: sensor (turbidity, TDS, suhu, level) → ESP32 → backend API → dashboard web.

Keputusan: Keputusan Alpin (10 Okt 2026):

backend pindah dari PHP ke Flask (Python);

semua hardware sudah dimiliki (turbidity, TDS, suhu, level, ESP32); sensor pH DITUNDA ke tahun depan (mahal);

deadline: minggu ini harus jadi.

Catatan jujur: Fakta dari bedah kode: backend PHP sebenarnya solid (104/104 test lolos) — migrasi ke Flask adalah rewrite penuh. Dokumen ini jujur soal itu: scope MVP didefinisikan ketat agar realistis selesai akhir pekan.

Peringatan: Satu tindakan keamanan KRITIS harus dilakukan duluan (Bagian 8): kredensial admin Railway ada di folder Drive publik.

# 2. Definisi "Jadi" — Scope MVP vs Ditunda

Agar deadline minggu ini realistis, "jadi" didefinisikan sebagai MVP berikut. Sisanya dijadwalkan minggu depan.

### 2.1 Masuk scope minggu ini (MVP)

Backend Flask: endpoint P0 (12 endpoint) — auth, telemetri, commands, devices, readings, reports.

Frontend: halaman Login, Dashboard (daftar device + bacaan terakhir), Detail device (grafik), Reports. Alur auth beres, error handling beres.

Hardware: wiring lengkap, kalibrasi turbidity + TDS, firmware ter-upload, telemetri nyata masuk dashboard (bukan simulasi).

Keamanan: kredensial Railway diamankan; .env tidak bocor.

### 2.2 Ditunda ke minggu depan (P1/P2)

Endpoint P1/P2: workspaces/invitations, product/units + activation codes, observations, export CSV, audit logs, feeding schedules lanjutan.

Kalibrasi presisi lab-grade, UAT formal, dan dokumentasi akademik.

# 3. Kondisi Awal (Hasil Bedah 9–10 Okt 2026)

| Komponen | Status temuan | Implikasi |
| --- | --- | --- |
| Backend PHP 8.3 + SQLite | REAL — 104/104 test lolos, 37 file lint bersih | Jadi acuan kontrak API; akan di-rewrite ke Flask |
| Frontend (Next.js, klaim) | Source TIDAK ada di Drive; kondisi "berantakan" per Alpin | Langkah 0: amankan source dulu (Bagian 6.1) |
| Firmware ESP32 (Arduino) | REAL 481 baris; compile bersih; BELUM PERNAH upload | Siap di-upload; kontrak 3 endpoint sudah jelas |
| Hardware | Lengkap dimiliki: turbidity, TDS, suhu, level, ESP32 | Tinggal wiring + kalibrasi |
| Sensor pH | Yang ada = probe TANAH (placeholder); DITUNDA tahun depan | Channel pH nonaktif; tidak ada biaya pH tahun ini |
| Data demo | Semua simulation=1 (simulasi) | MVP wajib menghasilkan data nyata |
| Keamanan | railway-seed.local.txt (kredensial admin) di Drive PUBLIK | HAPUS + ROTASI — kritis (Bagian 8) |

# 4. Keputusan Kunci (Sudah Final)

| Keputusan | Detail | Dampak ke rencana |
| --- | --- | --- |
| Backend → Flask | Python, bukan PHP | Rewrite API; kontrak endpoint dipertahankan agar firmware tidak perlu diubah |
| Hardware lengkap | Turbidity, TDS, suhu, level, ESP32 sudah ada | Tidak ada belanja sensor; fokus wiring + kalibrasi |
| pH ditunda | Tahun depan; mahal (~Rp660rb–1,34jt) | Estimasi biaya turun drastis; channel pH tetap nonaktif |
| Deadline minggu ini | Target selesai 11–12 Okt 2026 | Scope MVP ketat; P1/P2 dipotong |

# 5. Backend Flask — Rencana Migrasi

Strategi: rewrite langsung dengan KONTRAK API YANG SAMA persis (path, auth, format error). Firmware ESP32 tidak perlu diubah — ia hanya peduli 3 endpoint dengan kontrak yang sama. Database: pakai file SQLite yang SAMA (nol migrasi data) — SQLAlchemy memetakan 19 tabel yang sudah ada.

### 5.1 Stack yang disarankan

| Kebutuhan | Pilihan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Flask 3.x | Blueprint per domain |
| ORM | Flask-SQLAlchemy | Map 19 tabel existing; tanpa migrasi data |
| Auth user | Flask-Login (session cookie) + Flask-WTF CSRFProtect | CSRF via header X-CSRF-Token (pertahankan pola lama agar frontend minim berubah) |
| Hash password | paket bcrypt (PyPI) | Hash existing = bcrypt PHP — Werkzeug standar TIDAK bisa verifikasi; pakai bcrypt agar user lama tetap bisa login |
| Rate limit | Flask-Limiter | login 30/mnt, register 10/mnt, ingest 240/mnt/device |
| Scheduler | APScheduler | Untuk expiry command otomatis (pengganti tick() PHP) |
| Server prod | Gunicorn | Railway mendukung Python |

### 5.2 Struktur proyek yang disarankan

aquasmart-flask/  ── app.py (factory)  ── config.py  ── models/ (19 model SQLAlchemy)  ── blueprints/ (health, auth, devices, telemetry, commands, reports, alerts, ...)  ── services/ (command_lifecycle.py, simulation_guard.py, rate_limit.py)  ── scheduler.py  ── tests/  ── requirements.txt

### 5.3 Peta endpoint & prioritas (42 endpoint)

P0 = MVP minggu ini (12 endpoint). P1 = penting tapi bisa minggu depan. P2 = nice-to-have.

| Prioritas | Endpoint | Catatan migrasi |
| --- | --- | --- |
| P0 | GET /api/health | Publik; respons identik |
| P0 | GET /api/rules | Threshold v2 (pH 6,5–8,5; suhu 25–30°C; turbidity ≤50) + SHA-256 checksum — JANGAN pakai v1 dari dokumen lama |
| P0 | POST /api/auth/register, /login, /logout; GET /api/auth/me | Session + CSRF; verifikasi bcrypt lama |
| P0 | POST /api/devices/{id}/telemetry | X-Device-Key; kontrak KAYA (ADC mentah, calibrated=false, soil_placeholder) — DIPAKAI FIRMWARE |
| P0 | GET /api/device/devices/{id}/commands | X-Device-Key; DIPAKAI FIRMWARE — perhatikan prefix /api/device/devices (quirk, jangan disatukan!) |
| P0 | POST /api/device/devices/{id}/commands/{cid}/ack | X-Device-Key; DIPAKAI FIRMWARE |
| P0 | GET /api/devices | List untuk dashboard |
| P0 | GET /api/devices/{id}/readings | Bacaan untuk grafik |
| P0 | GET /api/reports | Agregasi day/week/month; 422 untuk tanggal invalid |
| P1 | Thresholds, alerts, schedules, control, export, heartbeat, key rotate, feeding-logs | Minggu depan bila P0 belum stabil |
| P2 | Workspaces, product/units, observations, audit logs | Minggu depan |

### 5.4 Logika tersulit — port dengan hati-hati

Idempotensi. Idempotensi request_id: request_id yang dipakai ulang dengan parameter berbeda → 409. Simpan & cek di tabel actuator_commands.

Lifecycle command. Command lifecycle + expiry scheduler: pending → delivered → succeeded|failed|timeout; expire otomatis via scheduler; 1 perintah aktif per aktuator; ACK hanya untuk status delivered.

Simulation guard. Simulation enforcement server-side: flag simulation + provenance/source_session harus konsisten; firmware MENOLAK command bertanda simulation.

Kontrak telemetri. Kontrak telemetri ketat: calibrated harus false, ph_sensor harus soil_placeholder (kontrak saat ini HANYA menerima sensor belum terkalibrasi) — putuskan apakah kontrak ini dipertahankan atau dilonggarkan setelah kalibrasi.

### 5.5 Auth & format yang wajib dipertahankan

Error envelope: {"error":{"code":"...","message":"..."}} — kode: unauthenticated 401, forbidden 403, csrf_mismatch 403, validation_error 422, rate_limited 429 (+Retry-After), 409 konflik.

Device auth: header X-Device-Key, disimpan sebagai SHA-256 di device_credentials.

Timestamp UTC ISO-8601 ...Z ketat; body JSON ≤ 64 KiB; security headers lengkap.

Role admin vs viewer: viewer read-only (mutasi → 403).

### 5.6 Urutan pengerjaan backend (Sabtu malam → Minggu)

Langkah 1 — Setup: Scaffold Flask + config + koneksi SQLite existing (baca, jangan tulis dulu).

Langkah 2 — Models: Models SQLAlchemy untuk 19 tabel (mulai dari users, devices, sensor_readings, device_telemetry, actuator_commands).

Langkah 3 — Auth: Blueprint health + rules + auth (register/login/logout/me) + test manual via curl.

Langkah 4 — Firmware contract: Telemetry ingest + commands poll/ack (KONTRAK FIRMWARE — uji dengan payload contoh dari firmware).

Langkah 5 — Dashboard APIs: Devices list + readings + reports.

Langkah 6 — Tests: Port test: tulis pytest untuk tiap endpoint P0 (acuan: 104 test IDs PHP).

# 6. Frontend — Rencana Perbaikan

### 6.1 Langkah 0: amankan source (KRITIS)

Source frontend TIDAK ada di folder Drive yang diterima. Sebelum memperbaiki apa pun:

Ambil source dari laptop Alpin (atau dari deployment Vercel / riwayat git bila ada).

Tanpa source, yang bisa dikerjakan hanya: (a) audit berbasis deployment yang live, (b) rebuild halaman prioritas dari nol.

JANGAN mulai refactor sebelum source aman dan bisa di-run lokal.

### 6.2 Audit "berantakan" — checklist

Konfigurasi: base URL API terpusat (env), bukan hardcode per-file.

Auth flow: login → simpan session cookie + CSRF token → sertakan X-CSRF-Token di tiap mutasi; handle 401 (redirect login) & 403.

Error/loading/empty states di tiap halaman (jangan layar putih).

Dashboard: daftar device, bacaan terakhir + flag simulation yang JELAS (data simulasi vs nyata harus beda label).

Grafik: pakai readings endpoint (urut tertua→terbaru); handle periode kosong tanpa memfabrikasi data.

Mobile layout: tidak overflow; halaman reports responsif.

### 6.3 Prioritas halaman (MVP)

Auth. Login/Register.

Dashboard. Dashboard: daftar device + kartu bacaan terakhir.

Device detail. Detail device: grafik suhu/turbidity/TDS + status online.

Reports. Reports: filter day/week/month + tabel agregasi.

### 6.4 Kontrak API untuk frontend (ringkas)

| Aspek | Kontrak |
| --- | --- |
| Base URL | Satu env var (mis. NEXT_PUBLIC_API_URL); jangan hardcode |
| Session | Cookie HttpOnly (browser otomatis kirim); CSRF token dari respons login → header X-CSRF-Token |
| Device key | Hanya untuk firmware; JANGAN tanam di frontend |
| Error | Baca error.code (bukan parsing message) untuk logika UI |
| Waktu | Semua timestamp UTC ...Z; konversi ke Asia/Jakarta hanya di tampilan |

# 7. Hardware & Firmware

### 7.1 Wiring checklist (semua hardware sudah ada)

| Komponen | Koneksi (dari bedah firmware) | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Turbidity | Analog GPIO34, divider 10k/15k | Kepala ATAS tidak waterproof — gantung dari atas, jangan rendam |
| TDS | Analog GPIO35 (kurva SEN0244) | Butuh kalibrasi larutan EC standar |
| Suhu DS18B20 | GPIO4 (1-Wire) | Sudah benar; null bila disconnected |
| Level HC-SR04 | TRIG GPIO27, ECHO GPIO25 | ECHO 5V WAJIB voltage divider sebelum GPIO! |
| Feeder (servo) | GPIO18 | Lease maks 30 detik |
| Aerator (relay) | GPIO23 | Lease 30 detik |
| Pompa | GPIO14 (trigger driver 3.3V) | Endpoint dashboard untuk pompa BELUM ADA — catat sebagai gap |
| pH | — | DITUNDA tahun depan; channel nonaktif |

Aturan aman: Nyalakan flag *_CONFIRMED satu per satu di config.local.h — jangan sekaligus.

### 7.2 Kalibrasi (pH dikecualikan)

Turbidity. Turbidity: acuan air jernih (≈4.1V) + minimal 1 titik keruh; ganti rumus mapping persen→NTU dengan konstanta hasil kalibrasi sendiri.

TDS. TDS: larutan EC standar + kompensasi suhu (pakai bacaan DS18B20).

Tindak lanjut kontrak. Setelah kalibrasi: putuskan dengan Alpin apakah kontrak telemetri (calibrated=false) dilonggarkan — firmware & backend harus diubah bersama.

### 7.3 Upload firmware pertama & verifikasi end-to-end

Upload via USB serial (arduino-cli), buka serial monitor, pastikan tidak ada error boot.

Sambungkan WiFi; pastikan NTP tersinkron (wajib sebelum command diterima).

Cek POST /api/devices/{id}/telemetry → 201 dan data muncul di dashboard sebagai NON-simulation.

Uji command: buat perintah aerator dari dashboard → firmware poll → ACK succeeded → status di dashboard berubah.

JANGAN sentuh aktuator fisik sebelum langkah 1–4 hijau semua.

# 8. Keamanan — Tindakan Segera (KRITIS)

Dilakukan PALING AWAL, sebelum coding lanjut:

Hapus dari Drive. Hapus file railway-seed.local.txt dari folder Drive PUBLIK (klik kanan → Remove). File ini berisi kredensial admin Railway asli.

Rotasi password. Ganti password Railway segera setelah file dihapus (kredensial sudah terpapar publik).

Higiene kredensial. Pastikan .env / kredensial tidak pernah masuk git atau folder sharing. Cek ulang sebelum deploy.

# 9. Testing

Backend: port 104 test IDs PHP menjadi pytest — mulai dari auth, telemetry validation, command lifecycle, reports aggregation.

Kontrak firmware: 3 endpoint diuji dengan payload persis seperti yang dikirim firmware (termasuk kasus 409/422).

Frontend: tiap halaman prioritas diuji manual — login/logout, 401 handling, empty state, mobile.

End-to-end: ESP32 → telemetri → dashboard → command → ACK (checklist Bagian 7.3).

Definisi data: dashboard WAJIB melabeli data simulation vs nyata — tidak boleh tercampur tanpa label.

# 10. Deployment

Opsi utama: Railway (Python/Flask) — SETELAH rotasi kredensial (Bagian 8). Dockerfile: python:3.12-slim + gunicorn.

Env vars wajib: SECRET_KEY (baru!), DATABASE_URL/path SQLite, DEVICE_KEY_SALT bila ada, TIMEZONE=Asia/Jakarta.

SQLite: pastikan volume persistent di Railway agar data tidak hilang saat redeploy.

Frontend: tetap di Vercel; arahkan NEXT_PUBLIC_API_URL ke backend Flask yang baru.

Urutan: backend Flask live & lolos uji kontrak firmware → baru alihkan frontend.

# 11. Timeline Akhir Pekan (Realistis)

Asumsi: mulai Sabtu malam. Tanda ✂️ = boleh dipotong bila waktu mepet.

| Waktu | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
| Sabtu malam | Keamanan (Bag. 8) + scaffold Flask + models + auth endpoints | Kredensial aman; POST /api/auth/* jalan |
| Minggu pagi | Telemetry + commands + devices + readings + reports (P0) | Kontrak firmware hijau (uji via curl) |
| Minggu siang | Frontend: auth flow + dashboard + device detail (ikuti 6.2–6.4) | 4 halaman MVP bisa dipakai |
| Minggu sore | Wiring + kalibrasi + upload firmware + verifikasi E2E (7.3) | Data NYATA pertama di dashboard |
| Minggu malam | Buffer: pytest P0, perbaiki yang merah, acceptance check (Bag. 13) | Keputusan: rilis MVP atau potong scope ✂️ |

Yang eksplisit DIPOTONG bila mepet (jangan dikejar): endpoint P1/P2, halaman workspaces/product, export CSV, kalibrasi presisi lab-grade.

# 12. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Rewrite PHP→Flask 2 hari terlalu agresif | P0 tidak selesai | Scope MVP ketat (Bag. 2); potong P1/P2 tanpa ragu |
| Source frontend tidak ketemu | Frontend tidak bisa diperbaiki | Langkah 0 (6.1); fallback: rebuild 4 halaman MVP dari nol |
| Wiring salah → ESP32 rusak | Hardware mati | Ikuti 7.1; ECHO divider WAJIB; nyalakan flag satu per satu |
| Kontrak telemetri berubah setelah kalibrasi | Firmware & backend tidak sinkron | Ubah berbarengan; uji kontrak ulang (Bag. 9) |
| Kredensial bocor disalahgunakan | Akses ilegal ke Railway | Bagian 8 DULUAN sebelum apa pun |

# 13. Acceptance Criteria — "Jadi" = Semua Ini Centang

☐ File railway-seed.local.txt sudah dihapus dari Drive & password Railway sudah diganti.

☐ 12 endpoint P0 Flask merespons sesuai kontrak (termasuk 3 endpoint firmware).

☐ pytest P0 hijau.

☐ Login → dashboard → detail device → reports bisa dipakai (4 halaman), dengan label simulation vs nyata.

☐ ESP32 ter-upload, telemetri NYATA masuk (simulation=0) dan tampil di dashboard.

☐ Satu perintah aktuator (aerator) berhasil dari dashboard sampai ACK.

☐ Kalibrasi turbidity + TDS tercatat (nilai konstanta + tanggal).

☐ Backend Flask live di Railway; frontend menunjuk ke URL baru.

# Lampiran A — Referensi Hasil Bedah

endpoint-inventory.md — 42 endpoint, 19 tabel, catatan rewrite Flask (hidden_files/).

bedah-techstack-2026-10-09.md — bedah backend & firmware awal.

bedah-firmware-esp32-2026-10-10.md — bedah firmware 481 baris.

riset-sensor-aquaculture-2026-10-10.md — riset sensor & estimasi biaya.

# Lampiran B — Estimasi Biaya (setelah pH dicoret)

| Item | Estimasi |
| --- | --- |
| Larutan kalibrasi turbidity + TDS (EC standar) | Belum diriset — ratusan ribu ke bawah (estimasi kasar) |
| Voltage divider, kabel, waterproofing kecil | Puluhan ribu |
| Kit pH DFRobot | DICORET — tahun depan (~Rp660rb–1,34jt) |
| Total koreksi 2026 | Jauh di bawah Rp1jt (angka pasti menyusul riset harga) |

Catatan: angka harga di dokumen ini adalah snapshot riset 10 Okt 2026, bukan cek harga live dan belum termasuk ongkir.